## 城镇危旧房计划汇总 （区县不涵盖长房）
2022年长沙市城镇危旧房屋改造项目进度汇总表
填报单位: | [10 empty] | 填表日期：
区属(单位） |  |  | 芙蓉区 | 天心区 | 岳麓区 | 开福区 | 雨花区 | 长沙县 | 望城区 | 浏阳市 | 宁乡市 | 长房集团 | 合计 | 百分比
2022年度任务 |  | 项目数（栋） | 7 | 50 | 3 | 20 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 236 | 348
|  | 户数（户） | 71 | 1012 | 67 | 566 | 913 | 26 | 2 | 0 | 0 | 955 | 3612
|  | 面积（平米） | 4192.69 | 45639.25 | 3817 | 33571.86 | 41521.6 | 1327 | 752.26 | 1000 | 0 | 43535.41 | 175357.07
|  | 计划投资(万元） | 888.68 | 57648.627 | 450 | 5061.67 | 32834.027 | 0 | 60.11 | 0 | 0 | 8619.3917 | 105562.5057
维修加固 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 2 | 18 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 161 | 86.56%
|  | 户数（户） | 37 | 207 | 67 | 561 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 1480 | 95.42%
|  | 面积（平米） | 2464.89 | 9170.65 | 3817 | 33398.93 | 8397.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21455.8 | 78704.68 | 95.99%
| 办理前期手续(11-30%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6.452%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 2.901%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.04 | 2040.04 | 2.488%
| 施工中 (31-89%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.151%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.9026%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.5 | 384.5 | 0.4689%
| 已完成 (>=90%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.839%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.7737%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.88 | 862.88 | 1.052%
| 小计 | 项目数（栋） | 2 | 18 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 186 | 53.45%
|  | 户数（户） | 37 | 207 | 67 | 561 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1551 | 42.94%
|  | 面积（平米） | 2464.89 | 9170.65 | 3817 | 33398.93 | 8397.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24743.22 | 81992.1 | 46.76%
原址重建 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 5 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 77 | 86.52%
|  | 户数（户） | 34 | 218 | 0 | 5 | 172 | 26 | 0 | 0 | 0 | 240 | 695 | 95.21%
|  | 面积（平米） | 1727.8 | 12248.83 | 0 | 172.93 | 11067.15 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 9939.15 | 36482.86 | 96.19%
| 办理前期手续(11-30%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.989%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 4.11%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.38 | 1288.38 | 3.397%
| 施工中 (31-89%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 已完成 (>=90%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.494%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.6849%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.32 | 155.32 | 0.4095%
| 小计 | 项目数（栋） | 5 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 89 | 25.57%
|  | 户数（户） | 34 | 218 | 0 | 5 | 172 | 26 | 0 | 0 | 0 | 275 | 730 | 20.21%
|  | 面积（平米） | 1727.8 | 12248.83 | 0 | 172.93 | 11067.15 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 11382.85 | 37926.56 | 21.63%
加面重建 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 90%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 97.73%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.34 | 1461.34 | 85.93%
| 办理前期手续(11-30%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.273%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3 | 239.3 | 14.07%
| 施工中 (31-89%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 已完成 (>=90%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 小计 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.874%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 1.218%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700.64 | 1700.64 | 0.9698%
棚改征收、拆除补偿 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 0 | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 60 | 100%
|  | 户数（户） | 0 | 587 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1285 | 100%
|  | 面积（平米） | 0 | 24219.77 | 0 | 0 | 22057.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5708.7 | 51985.51 | 100%
| 办理前期手续（11-60%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 住户搬离（61-89%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 拆除倒地（>=90%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 小计 | 项目数（栋） | 0 | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 60 | 17.24%
|  | 户数（户） | 0 | 587 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1285 | 35.58%
|  | 面积（平米） | 0 | 24219.77 | 0 | 0 | 22057.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5708.7 | 51985.51 | 29.65%
办理前期手续情况合计 |  | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 6.034%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 2.104%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567.72 | 3567.72 | 2.035%
已开工项目进展情况 | 施工中、 住户搬离 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.149%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.3876%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.5 | 384.5 | 0.2193%
| 已完工 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3.736%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.4707%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.2 | 1018.2 | 0.5806%
|  | 投资金额（万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合计 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 4.885%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0.8583%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.7 | 1402.7 | 0.7999%
|  | 投资金额（万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 进度百分比（%） | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 9.364% | 6.351%
|  | 开工率（%） | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 7.203% | 4.885%

## 城镇危旧房计划汇总 （区县涵盖长房）
2022年长沙市城镇危旧房屋改造项目进度汇总表
填报单位: | [10 empty] | 填表日期：
区属(单位） |  |  | 芙蓉区 | 天心区 | 岳麓区 | 开福区 | 雨花区 | 长沙县 | 望城区 | 浏阳市 | 宁乡市 | 合计 | 百分比
2022年度任务 |  | 项目数（栋） | 45 | 144 | 10 | 116 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 348
|  | 户数（户） | 178 | 1398 | 165 | 926 | 917 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3612
|  | 面积（平米） | 9163.11 | 61307.67 | 7978.06 | 52194.38 | 41634.59 | 1327 | 752.26 | 1000 | 0 | 175357.07
|  | 计划投资(万元） | 1919.5672 | 60386.4225 | 1115.7696 | 9244.7994 | 32835.837 | 0 | 60.11 | 0 | 0 | 105562.5057
维修加固 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 2 | 81 | 10 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 86.56%
|  | 户数（户） | 37 | 479 | 165 | 649 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 95.42%
|  | 面积（平米） | 2464.89 | 20338.32 | 7978.06 | 39413.01 | 8510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78704.68 | 95.99%
| 办理前期手续(11-30%) | 项目数（栋） | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.452%
|  | 户数（户） | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.901%
|  | 面积（平米） | 2040.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.04 | 2.488%
| 施工中 (31-89%) | 项目数（栋） | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.151%
|  | 户数（户） | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.9026%
|  | 面积（平米） | 384.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.5 | 0.4689%
| 已完成 (>=90%) | 项目数（栋） | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.839%
|  | 户数（户） | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.7737%
|  | 面积（平米） | 862.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.88 | 1.052%
| 小计 | 项目数（栋） | 27 | 81 | 10 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 53.45%
|  | 户数（户） | 108 | 479 | 165 | 649 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 42.94%
|  | 面积（平米） | 5752.31 | 20338.32 | 7978.06 | 39413.01 | 8510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81992.1 | 46.76%
原址重建 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 5 | 38 | 0 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 86.52%
|  | 户数（户） | 34 | 304 | 0 | 159 | 172 | 26 | 0 | 0 | 0 | 695 | 95.21%
|  | 面积（平米） | 1727.8 | 15811.41 | 0 | 6549.5 | 11067.15 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 36482.86 | 96.19%
| 办理前期手续(11-30%) | 项目数（栋） | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.989%
|  | 户数（户） | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.11%
|  | 面积（平米） | 1288.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.38 | 3.397%
| 施工中 (31-89%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 已完成 (>=90%) | 项目数（栋） | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.494%
|  | 户数（户） | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.6849%
|  | 面积（平米） | 155.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.32 | 0.4095%
| 小计 | 项目数（栋） | 17 | 38 | 0 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | 25.57%
|  | 户数（户） | 69 | 304 | 0 | 159 | 172 | 26 | 0 | 0 | 0 | 730 | 20.21%
|  | 面积（平米） | 3171.5 | 15811.41 | 0 | 6549.5 | 11067.15 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 37926.56 | 21.63%
加面重建 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90%
|  | 户数（户） | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 97.73%
|  | 面积（平米） | 0 | 938.17 | 0 | 523.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.34 | 85.93%
| 办理前期手续(11-30%) | 项目数（栋） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10%
|  | 户数（户） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.273%
|  | 面积（平米） | 239.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3 | 14.07%
| 施工中 (31-89%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 已完成 (>=90%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 小计 | 项目数（栋） | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.874%
|  | 户数（户） | 1 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.218%
|  | 面积（平米） | 239.3 | 938.17 | 0 | 523.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700.64 | 0.9698%
棚改征收、拆除补偿 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 0 | 21 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100%
|  | 户数（户） | 0 | 587 | 0 | 103 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 100%
|  | 面积（平米） | 0 | 24219.77 | 0 | 5708.7 | 22057.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51985.51 | 100%
| 办理前期手续（11-60%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 住户搬离（61-89%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 拆除倒地（>=90%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 小计 | 项目数（栋） | 0 | 21 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17.24%
|  | 户数（户） | 0 | 587 | 0 | 103 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 35.58%
|  | 面积（平米） | 0 | 24219.77 | 0 | 5708.7 | 22057.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51985.51 | 29.65%
办理前期手续情况合计 |  | 项目数（栋） | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.034%
|  | 户数（户） | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2.104%
|  | 面积（平米） | 3567.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567.72 | 2.035%
已开工项目进展情况 | 施工中、 住户搬离 | 项目数（栋） | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.149%
|  | 户数（户） | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.3876%
|  | 面积（平米） | 384.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.5 | 0.2193%
| 已完工 | 项目数（栋） | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.736%
|  | 户数（户） | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.4707%
|  | 面积（平米） | 1018.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.2 | 0.5806%
|  | 投资金额（万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合计 | 项目数（栋） | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.885%
|  | 户数（户） | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.8583%
|  | 面积（平米） | 1402.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.7 | 0.7999%
|  | 投资金额（万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 进度百分比（%） | 49.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 6.351%
|  | 开工率（%） | 37.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 4.885%

## 城镇民生实事计划汇总 （区县涵盖长房） (hidden)
2022年长沙市城镇民生实事项目进度汇总表
填报单位: | [10 empty] | 填表日期：
区属(单位） |  |  | 芙蓉区 | 天心区 | 岳麓区 | 开福区 | 雨花区 | 长沙县 | 望城区 | 浏阳市 | 宁乡市 | 合计 | 百分比
2022年度任务 |  | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 计划投资(万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
维修加固 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 办理前期手续(11-30%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 施工中 (31-89%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 已完成 (>=90%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小计 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
原址重建 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 办理前期手续(11-30%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 施工中 (31-89%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 已完成 (>=90%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小计 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
加面重建 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 办理前期手续(11-30%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 施工中 (31-89%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 已完成 (>=90%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小计 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
棚改征收、拆除补偿 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 办理前期手续（11-60%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 住户搬离（61-89%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 拆除倒地（>=90%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小计 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
办理前期手续情况合计 |  | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
已开工项目进展情况 | 施工中、 住户搬离 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 已完工 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 投资金额（万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 投资金额（万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
进度百分比（%）
|  | 开工率（%） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 城镇民生实事计划汇总 （区县不涵盖长房） (hidden)
2022年长沙市城镇民生实事项目进度汇总表
填报单位: | [10 empty] | 填表日期：
区属(单位） |  |  | 芙蓉区 | 天心区 | 岳麓区 | 开福区 | 雨花区 | 长沙县 | 望城区 | 浏阳市 | 宁乡市 | 长房集团 | 合计 | 百分比
2022年度任务 |  | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 计划投资(万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
维修加固 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 办理前期手续(11-30%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 施工中 (31-89%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 已完成 (>=90%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小计 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
原址重建 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 办理前期手续(11-30%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 施工中 (31-89%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 已完成 (>=90%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小计 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
加面重建 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 办理前期手续(11-30%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 施工中 (31-89%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 已完成 (>=90%) | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小计 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
棚改征收、拆除补偿 | 未启动 （<=10%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 办理前期手续（11-60%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 住户搬离（61-89%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 拆除倒地（>=90%） | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小计 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
办理前期手续情况合计 |  | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
已开工项目进展情况 | 施工中、 住户搬离 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 已完工 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 投资金额（万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 | 项目数（栋） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 户数（户） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 面积（平米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 投资金额（万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
进度百分比（%）
|  | 开工率（%） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 危旧房屋改造项目分表
2022年长沙市城镇危旧房屋改造项目进度表
填表单位（盖章）： | [22 empty] | 填表日期： |  | 2022.02.18
序号 | 区属 （单位） | 街道 | 社区 | 详细地址 | 项目名称 | 危旧房屋基本情况 | [10 empty] | 改造进度 | [10 empty] | 完成投资额（万元） | 民生 实事 | 备注 | 栋数 | 是否为 长房集团
[6 empty] | 产权 单位/个人 | 产权证号 | 结构 形式 | 产权 性质 | 户数（户） | 面积 （平方米） | 层数 | 危险 等级 | 改造方式 | 计划投资额 （万元） | 是否需 奖补资金 | 维修加固、原址重建、加面重建 |  |  |  |  | 棚改征收、拆除补偿
[17 empty] | 完成群众意愿征集 （10%） | 开工前 手续（20%） | 施工 进度 （60%） | 完成项目竣工验收工作 （10%） | 进度百分比 | 完成群众意愿征集 （10%） | 前期手续 （50%） | 签订协议 （20%） | 住户搬离 （10%） | 房屋倒地 （10%） | 进度百分比
1 | 芙蓉区 | 文艺路街道 | 乔庄社区 | 新生村36号 | 新生村36号 | 私房 | 刘春琴、刘雪琴、刘顺求 | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 54 | 1 | D | 原址重建 | 16.2 | 是 | 10% | [13 empty] | 1 | 否
2 | 芙蓉区 | 文艺路街道 | 乔庄社区 | 新生村28号 | 新生村28号 | 私房 | 蒋爱兰 | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 64.89 | 1 | C | 维修加固 | 9.73 | 是 | 10% | [13 empty] | 1 | 否
3 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 浏正街社区 | 茶叶公司宿舍 | 茶叶公司宿舍 | 私房 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 1500 | 5 | D | 原址重建 | 450 | 是 | 10% | [13 empty] | 1 | 否
4 | 芙蓉区 | 文艺路街道 | 乔庄社区 | 新生村42号 | 新生村42号 | 私房 | 张齐天、张幕穆 | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 72.96 | 1 | D | 原址重建 | 22.5 | 是 | 10% | [13 empty] | 1 | 否
5 | 芙蓉区 | 文艺路街道 | 乔庄社区 | 新生村38号 | 新生村38号 | 私房 | 赵平、赵建军 | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 46.84 | 1 | D | 原址重建 | 14.05 | 是 | 10% | [13 empty] | 1 | 否
6 | 芙蓉区 | 文艺路街道 | 识字里社区 | 水絮塘43号 | 水絮塘43号 | 私房 | 何广英、张静 | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 54 | 1 | D | 原址重建 | 16.2 | 是 | 10% | [13 empty] | 1 | 否
7 | 芙蓉区 | 五里牌街道 | 五里牌社区 | 远大一路58号 | 五里牌居民点7栋 | 私房 |  | 混合 | 住宅/私房 | 36 | 2400 | 6 | C | 维修加固 | 360 | 是 | 10% | [12 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 否
8 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 化龙池社区 | 东文庙坪37号 | 东文庙坪37号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00318364号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 172.92 | 1 | C | 维修加固 | 27.6672 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [9 empty] | 1 | 是
9 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 藩后街社区 | 藩后街49号 | 藩后街49号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00365791号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 4 | 185.91 | 2 | C | 维修加固 | 29.7456 | 是 | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% | [8 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
10 | 芙蓉区 | 文艺路街道 | 文艺新村社区 | 复兴街164号 | 复兴街164号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00318219号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 126.72 | 2 | C | 维修加固 | 20.2752 | 是 | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% | [9 empty] | 1 | 是
11 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 马王街社区 | 古稻田37号 | 古稻田37号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 住宅/直管公房 | 5 | 165.1 | 1 | D | 维修加固 | 26.416 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [8 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
12 | 芙蓉区 | 文艺路街道 | 广济桥社区 | 广济桥67号 | 广济桥67号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00302754号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 96.57 | 1 | D | 维修加固 | 15.4512 | 是 | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% | [9 empty] | 1 | 是
13 | 芙蓉区 | 文艺路街道 | 广济桥社区 | 广济桥附52号 | 广济桥附52号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00302754号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 19.68 | 1 | C | 维修加固 | 3.1488 | 是 | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% | [9 empty] | 1 | 是
14 | 芙蓉区 | 文艺路街道 | 文艺新村社区 | 黄泥坑巷17号 | 黄泥坑巷17号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00316385号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 66.8 | 2 | C | 维修加固 | 10.688 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [9 empty] | 1 | 是
15 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 马王街社区 | 吉庆巷14号 | 吉庆巷14号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 30.36 | 1 | D | 原址重建 | 9.108 | 是 | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% | [9 empty] | 1 | 是
16 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 浏正街社区 | 建湘路315号 | 建湘路315号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00362412号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 21.16 | 2 | D | 原址重建 | 6.348 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [8 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
17 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 浏正街社区 | 建湘路319、323号 | 建湘路319、323号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 住宅/直管公房 | 4 | 187.07 | 2 | D | 原址重建 | 56.121 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [8 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
18 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 金沙里社区 | 建湘巷37号 | 建湘巷37号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00362411号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 3 | 95.06 | 2 | C | 维修加固 | 15.2096 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [9 empty] | 1 | 是
19 | 芙蓉区 | 韭菜园街道 | 八一路社区 | 韭菜园185号 | 韭菜园185号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 41.23 | 2 | C | 维修加固 | 6.5968 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [9 empty] | 1 | 是
20 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 化龙池社区 | 清香留7号 | 清香留7号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 42.77 | 1 | C | 维修加固 | 6.8432 | 是 | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% | [9 empty] | 1 | 是
21 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 化龙池社区 | 清香留附8号 | 清香留附8号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 17.55 | 1 | C | 维修加固 | 2.808 | 是 | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% | [9 empty] | 1 | 是
22 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 浏正街社区 | 荣阳里22.23号 | 荣阳里22.23号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 70.36 | 1 | D | 原址重建 | 21.108 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [9 empty] | 1 | 是
23 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 宝南街社区 | 伍家井二条巷11号 | 伍家井二条巷11号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 24.54 | 1 | D | 原址重建 | 7.362 | 是 | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% | [9 empty] | 1 | 是
24 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 宝南街社区 | 伍家井一条巷9号 | 伍家井一条巷9号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 28.89 | 1 | D | 原址重建 | 8.667 | 是 | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% | [9 empty] | 1 | 是
25 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 浏正街社区 | 湘村里13号 | 湘村里13号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00317147号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 54.67 | 2 | D | 维修加固 | 8.7472 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [9 empty] | 1 | 是
26 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 浏正街社区 | 湘村里2、3、5号 | 湘村里2、3、5号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 湘（2020）长沙市不动产权第0150818号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 3 | 128.98 | 1 | C | 维修加固 | 20.6368 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [8 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
27 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 浏正街社区 | 益清里17号 | 益清里17号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00365792号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 6 | 176.43 | 2 | D | 维修加固 | 28.2288 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [9 empty] | 1 | 是
28 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 马王街社区 | 织机街16号 | 织机街16号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00302729号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 71.53 | 2 | C | 原址重建 | 21.459 | 是 | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% | [9 empty] | 1 | 是
29 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 宝南街社区 | 中山路43、45号 | 中山路43、45号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00317169号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 57.38 | 2 | C | 维修加固 | 9.1808 | 是 | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% | [8 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
30 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 宝南街社区 | 中山路112号 | 中山路112号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00318388号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 276.42 | 2 | C | 维修加固 | 44.2272 | 是 | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% | [9 empty] | 1 | 是
31 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 建湘新村社区 | 建湘路331号 | 建湘路331号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00102982号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 3 | 150.35 | 2 | C | 原址重建 | 45.105 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [9 empty] | 1 | 是
32 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 马王街社区 | 桂花井66号 | 桂花井66号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00317041号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 197.91 | 2 | D | 原址重建 | 59.373 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [9 empty] | 1 | 是
33 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 马王街社区 | 小瀛洲12、24号 | 小瀛洲12、24号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00302711号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 11 | 343.18 | 2 | D | 原址重建 | 102.954 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [9 empty] | 1 | 是
34 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 浏正街社区 | 浏正街25号 | 浏正街25号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00302641号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 97.43 | 2 | D | 原址重建 | 29.229 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [8 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
35 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 浏正街社区 | 浏正街58号 | 浏正街58号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00302662号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 5 | 220.92 | 2 | D | 原址重建 | 66.276 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [9 empty] | 1 | 是
36 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 马王街社区 | 古稻田2号 | 古稻田2号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00362415号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 7 | 372.8 | 2 | D | 维修加固 | 59.648 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [8 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
37 | 芙蓉区 | 朝阳街道 | 朝阳二村社区 | 朝阳二村45栋旁边平房 | 朝阳二村45栋旁边平房 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00302756号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 59.83 | 1 | C | 维修加固 | 9.5728 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [9 empty] | 1 | 是
38 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 丰泉古井社区 | 定王台5号 | 定王台5号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00390047号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 239.3 | 1 | D | 加面重建 | 71.79 | 否 | 10% | 20% |  |  | 30% | [9 empty] | 1 | 是
39 | 芙蓉区 | 文艺路街道 | 文艺新村社区 | 复兴街25号 | 复兴街25号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第710134249号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 11 | 322.7 | 5 | C | 维修加固 | 51.632 | 是 | 10% | 20% | 40% |  | 70% | [8 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
40 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 浏正街社区 | 浏正街120号 | 浏正街120号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00302639号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 10.37 | 1 | C | 维修加固 | 1.6592 | 是 | 10% | 20% | 40% |  | 70% | [8 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
41 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 浏正街社区 | 浏正街162号 | 浏正街162号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 非住宅/其他 | 1 | 13.07 | 3 | C | 维修加固 | 2.0912 | 是 | 10% | 20% | 40% |  | 70% | [8 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
42 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 宝南街社区 | 中山路65号 | 中山路65号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00317173号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 39.88 | 2 | D | 维修加固 | 6.3808 | 是 | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% | [8 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
43 | 芙蓉区 | 文艺路街道 | 广济桥社区 | 广济桥52号 | 广济桥52号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00316206号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 5 | 247.22 | 6 | C | 维修加固 | 39.5552 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [8 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
44 | 芙蓉区 | 文艺路街道 | 文艺新村社区 | 上宜园6号 | 上宜园6号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00316298号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 38.36 | 5 | C | 维修加固 | 6.1376 | 是 | 10% | 20% | 40% |  | 70% | [8 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
45 | 芙蓉区 | 定王台街道 | 丰泉古井社区 | 耕耘圃3号 | 耕耘圃3号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证芙蓉字第00302520号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 10 | 459 | 2 | C | 维修加固 | 73.44 | 是 | 10% | 20% |  |  | 30% | [9 empty] | 1 | 是
46 | 天心区 | 城南路 | 熙台岭 | 四端里8号 | 郑群 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 98.68 | 2 | D | 原址重建 | 40 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
47 | 天心区 | 裕南街 | 裕南街社区 | 裕南后街 | 裕南后街8号 | 许建兰 |  | 砖混 | 住宅/私房 | 1 | 33.07 | 1 | D | 原址重建 | 30 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
48 | 天心区 | 裕南街 | 火把山社区 | 长沙市天心区经贸街127号 | 粮运2栋 | 长沙市粮食指导办 | 96-085 | 砖混 | 住宅/房改房 | 24 | 1800 | 5 | D | 原址重建 | 400 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
49 | 天心区 | 坡子街 | 西牌楼社区 | 朝阳巷22号 | 茶叶公司宿舍 | 公房（湖南省茶叶公司） |  | 混合 | 住宅/直管公房 | 45 | 1998.05 | 3 | D | 拆除补偿 | 3600 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
50 | 天心区 | 坡子街 | 西牌楼社区 | 西牌楼38号 | 西牌楼38号 | 岳麓区城建开发公司 |  | 混合 | 住宅/直管公房 | 8 | 518.1 | 2 | D | 原址重建 | 1500 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
51 | 天心区 | 坡子街 | 坡子街社区 | 衣铺街13号 | 衣铺街13号 | 龙光宇 |  | 其他 | 住宅/私房 | 1 | 44.23 | 2 | D | 维修加固 | 5 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
52 | 天心区 | 坡子街 | 创远社区 | 书院巷110号 | 书院巷湖南电梯厂宿舍 | 坡子街道 |  | 砖混 | 住宅/房改房 | 32 | 1160 | 4 | D | 拆除补偿 | 2000 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
53 | 天心区 | 坡子街 | 创远社区 | 书院巷113号 | 书院巷湖南电梯厂宿舍 | 坡子街道 |  | 砖混 | 住宅/房改房 | 32 | 1500 | 4 | D | 拆除补偿 | 2586 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
54 | 天心区 | 坡子街 | 创远社区 | 书院巷114号 | 书院巷湖南电梯厂宿舍 | 坡子街道 |  | 砖混 | 住宅/房改房 | 19 | 1300 | 4 | D | 拆除补偿 | 2241 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
55 | 天心区 | 坡子街 | 创远社区 | 书院巷115号 | 书院巷湖南电梯厂宿舍 | 坡子街道 |  | 砖混 | 住宅/房改房 | 20 | 1280 | 5 | D | 拆除补偿 | 2206 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
56 | 天心区 | 坡子街 | 创远社区 | 下六铺街20号 | 电梯厂宿舍1 | 坡子街道 |  | 混合 | 住宅/自管公房 | 70 | 3398.43 | 4 | D | 拆除补偿 | 6000 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
57 | 天心区 | 坡子街 | 创远社区 | 下六铺街20号 | 电梯厂宿舍2 | 坡子街道 |  | 混合 | 住宅/自管公房 |  |  | 4 | D | 拆除补偿 |  | 否 | [14 empty] | 1 | 否
58 | 天心区 | 坡子街 | 创远社区 | 下六铺街20号 | 电梯厂宿舍3 | 坡子街道 |  | 混合 | 住宅/自管公房 |  |  | 4 | D | 拆除补偿 |  | 否 | [14 empty] | 1 | 否
59 | 天心区 | 坡子街 | 创远社区 | 下六铺街20号 | 电梯厂宿舍4 | 坡子街道 |  | 混合 | 住宅/自管公房 |  |  | 4 | D | 拆除补偿 |  | 否 | [14 empty] | 1 | 否
60 | 天心区 | 坡子街 | 创远社区 | 书院巷104 | 港行机械厂宿舍 | 私房 |  | 混合 | 住宅/私房 | 18 | 1036.24 | 5 | D | 维修加固 | 58 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
61 | 天心区 | 坡子街 | 碧湘社区 | 清泰祠34号 | 清泰祠34号 | 公房 |  | 其他 | 住宅/直管公房 | 4 | 196.9 | 1 | C | 原址重建 | 5000 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
62 | 天心区 | 南托街道 | 北塘社区 | 南托岭社区中意二路617号 | 湖南四建宿舍楼老1栋 | 湖南省第四工程有限公司 |  | 其他 | 住宅/商品房 | 30 | 2119 | 5 | C | 原址重建 | 5000 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
63 | 天心区 | 南托街道 | 北塘社区 | 南托岭社区中意二路617号 | 湖南四建宿舍楼老2栋 | 湖南省第四工程有限公司 |  | 其他 | 住宅/商品房 | 30 | 2119 | 5 | D | 棚改征收 | 2868 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
64 | 天心区 | 裕南街 | 长坡社区 | 南湖路 | 水利水电8栋 | 天心区政府 |  | 混合 | 住宅/自管公房 | 78 | 1434 | 3 | D | 棚改征收 | 2868 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
65 | 天心区 | 裕南街 | 长坡社区 | 南湖路 | 水利水电7栋 | 天心区政府 |  | 混合 | 住宅/自管公房 | 77 | 1434 | 3 | D | 拆除补偿 | 2600 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
66 | 天心区 | 金盆岭 | 天剑社区 | 天心区南湖路水工小区 | 水工小区5栋 | 私房 |  | 混合 | 住宅/直管公房 | 24 | 1349.41 | 6 | D | 拆除补偿 | 2200 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
67 | 天心区 | 金盆岭 | 天剑社区 | 天心区南湖路水工小区 | 水工小区4栋 | 私房 |  | 混合 | 住宅/直管公房 | 20 | 1187.3 | 5 | D | 拆除补偿 | 3000 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
68 | 天心区 | 金盆岭 | 天剑社区 | 天心区南湖路水工小区 | 水工小区3栋 | 水工机械厂 |  | 混合 | 住宅/直管公房 | 40 | 1560 | 2 | D | 拆除补偿 | 2000 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
69 | 天心区 | 金盆岭 | 天剑社区 | 天心区天剑社区红石咀小区 | 红石咀片区35栋 | 私房 |  | 混合 | 住宅/直管公房 | 25 | 1049 | 2 | D | 拆除补偿 | 3000 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
70 | 天心区 | 金盆岭 | 天剑社区 | 天心区天剑社区红石咀小区 | 红石咀片区37栋 | 私房 |  | 混合 | 住宅/直管公房 | 36 | 1508 | 4 | D | 拆除补偿 | 1900 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
71 | 天心区 | 坡子街 | 青山祠社区 | 白沙路222号 | 三木工厂宿舍 | 坡子街 |  | 混合 | 住宅/直管公房 | 63 | 3827.6 | 5 | D | 原址重建 | 1200 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
72 | 天心区 | 坡子街 | 沙河社区 | 马益顺巷22号 | 马益顺巷22号 | 长房 |  | 其他 | 住宅/私房 | 32 | 1508.08 | 4 | D | 原址重建 | 460 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
73 | 天心区 | 坡子街 | 沙河社区 | 马益顺巷24号 | 马益顺巷24号 | 长房 |  | 其他 | 住宅/私房 | 38 | 1355 | 4 | D | 原址重建 | 410 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
74 | 天心区 | 坡子街 | 楚湘社区 | 向家湾12号 | 原橡胶厂宿舍 | 坡子街道 |  | 其他 | 住宅/自管公房 | 4 | 500 | 2 | D | 拆除补偿 | 900 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
75 | 天心区 | 坡子街 | 楚湘社区 | 下碧湘街51号 | 原长沙航道局宿舍 | 长沙港务局 |  | 其他 | 住宅/自管公房 | 33 | 1317.3 | 2 | D | 拆除补偿 | 2600 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
76 | 天心区 | 坡子街 | 创远社区 | 书院巷44号（现58号） | 书院巷44号 | 张晓娴 |  | 其他 | 住宅/私房 | 1 | 96.6 | 2 | D | 原址重建 | 30 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
77 | 天心区 | 坡子街 | 碧湘社区 | 湘清别墅6号 | 湘清别墅6号南栋 | 公私合并 |  | 其他 | 住宅/私房 | 16 | 695.8 | 4 | D | 原址重建 | 220 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
78 | 天心区 | 赤岭路 | 南大桥社区 | 书院南路84号 | 湖开生活区21栋 | 湖南开关实业有限公司 |  | 混合 | 住宅/直管公房 | 35 | 1500 | 3 | C | 维修加固 | 150 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
79 | 天心区 | 赤岭路 | 南大桥社区 | 书院南路84号 | 湖开生活区22栋 | 湖南开关实业有限公司 |  | 混合 | 住宅/直管公房 | 62 | 2700 | 5 | C | 维修加固 | 270 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
80 | 天心区 | 赤岭路 | 南大桥社区 | 书院南路84号 | 湖开生活区19栋 | 湖南开关厂 |  | 混合 | 住宅/直管公房 | 37 | 1399.21 | 3 | D | 维修加固 | 139.921 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
81 | 天心区 | 赤岭路 | 南大桥社区 | 书院南路84号 | 湖开生活区20栋 | 湖南开关厂 |  | 混合 | 住宅/直管公房 | 42 | 1433.96 | 3 | D | 维修加固 | 143.396 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
82 | 天心区 | 新开铺 | 新天社区 | 新开铺街道下新市街11号 | 新开铺街道下新市街11号 | 柏妹贞 |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 51.58 | 1 | C | 维修加固 | 1.03 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
83 | 天心区 | 新开铺 | 新天社区 | 新开铺街道下新市街13号 | 新开铺街道下新市街13号 | 周绍溪 |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 185.72 | 1 | C | 维修加固 | 3.71 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
84 | 天心区 | 新开铺 | 新天社区 | 新开铺街道下新市街15号 | 新开铺街道下新市街15号 | 彭德象 |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 90.89 | 1 | C | 维修加固 | 1.82 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
85 | 天心区 | 新开铺 | 新天社区 | 新开铺街道下新市街17号 | 新开铺街道下新市街17号 | 王俊平 |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 71.42 | 1 | C | 维修加固 | 1.4 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
86 | 天心区 | 新开铺 | 新天社区 | 新开铺街道下新市街19号 | 新开铺街道下新市街19号 | 尹平玉 |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 112.38 | 1 | C | 维修加固 | 2.24 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
87 | 天心区 | 新开铺 | 新天社区 | 新开铺街道下新市街23号 | 新开铺街道下新市街23号 | 张建国 |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 46.59 | 1 | C | 维修加固 | 0.75 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
88 | 天心区 | 新开铺 | 新天社区 | 新开铺街道下新市街21-1号 | 新开铺街道下新市街21-1号 | 朱为民 |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 37.4 | 1 | C | 维修加固 | 0.75 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
89 | 天心区 | 新开铺 | 新天社区 | 新开铺街道下新市街27号 | 新开铺街道下新市街27号 | 黄伏兰 |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 115.54 | 1 | C | 维修加固 | 2.31 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
90 | 天心区 | 新开铺 | 新天社区 | 新开铺街道下新市街29号 | 新开铺街道下新市街29号 | 熊国俊（熊钢） |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 98.02 | 1 | C | 维修加固 | 1.96 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
91 | 天心区 | 新开铺 | 新天社区 | 新开铺街道下新市街35号 | 新开铺街道下新市街35号 | 游金亮（游振军） |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 69.25 | 1 | C | 维修加固 | 1.4 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
92 | 天心区 | 新开铺 | 新天社区 | 新开铺街道下新市街37号 | 新开铺街道下新市街37号 | 符枚清 |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 84.74 | 2 | C | 维修加固 | 1.68 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
93 | 天心区 | 新开铺 | 新天社区 | 新开铺街道下新市街39号 | 新开铺街道下新市街39号 | 符景云 |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 93.48 | 2 | C | 维修加固 | 1.8 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
94 | 天心区 | 新开铺 | 豹子岭社区 | 新开铺街道横街47号 | 新开铺街道横街47号 | 私房 |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 61.35 | 1 | D | 拆除补偿 | 1.2 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
95 | 天心区 | 新开铺 | 豹子岭社区 | 新开铺街道横街99号 | 新开铺街道横街99号 | 私房 |  | 混合 | 住宅/私房 | 1 | 63.93 | 1 | D | 拆除补偿 | 1.26 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
96 | 天心区 | 城南路 | 天心阁 | 和乐街8号 | 和乐街8号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00390325号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 49.07 | 2 | D | 维修加固 | 7.8512 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
97 | 天心区 | 坡子街街道 | 文庙坪 | 学工坪附67号 | 学工坪附67号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 75.5 | 6 | C | 维修加固 | 10.6922 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
98 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 西湖路172号 | 西湖路172号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 97.54 | 2 | C | 维修加固 | 11.8607 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
99 | 天心区 | 坡子街街道 | 晏家塘 | 铜铺巷5号 | 铜铺巷5号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316424 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 16.58 | 1 | C | 维修加固 | 2.6528 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
100 | 天心区 | 坡子街街道 | 文庙坪 | 学宫门正街68号 | 学宫门正街68号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 74.07 | 2 | C | 维修加固 | 11.8512 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
101 | 天心区 | 坡子街街道 | 樊西巷 | 劳动新村89号 | 劳动新村89号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00305514号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 27.83 | 1 | C | 维修加固 | 4.4528 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
102 | 天心区 | 城南路 | 天心阁 | 和乐街20号 | 和乐街20号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316421号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 5 | 132.78 | 1 | C | 维修加固 | 16.8811 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
103 | 天心区 | 坡子街街道 | 青山祠 | 青山祠83-85号 | 青山祠83-85号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316996号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 5 | 219.97 | 2 | C | 维修加固 | 24.517 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
104 | 天心区 | 坡子街街道 | 登仁桥 | 陈家井41号 | 陈家井41号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00315565号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 3 | 184.41 | 2 | D | 维修加固 | 29.5056 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
105 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 坡子街黄兴南路二条巷1-5号1栋 | 黄兴南路二条巷1-5号1栋 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00307020号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 7 | 315.02 | 1 | D | 加面重建 | 50.2713 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
106 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 坡子街黄兴南路103号 | 黄兴南路103号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00315383号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 54.05 | 2 | D | 原址重建 | 16.067 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
107 | 天心区 | 城南路 | 燕子岭 | 城南路冯家湾22号（非） | 冯家湾22号（非） | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00318151号 | 木结构 | 非住宅/其他 | 2 | 569.55 | 2 | D | 原址重建 | 56.7927 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
108 | 天心区 | 城南路 | 燕子岭 | 城南路冯家湾22号 | 冯家湾22号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心第00316438号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 7 | 152.69 | 2 | D | 原址重建 | 24.4039 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
109 | 天心区 | 坡子街街道 | 太平街 | 坡子街马家巷12号 | 马家巷12号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00315586号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 110.92 | 3 | D | 原址重建 | 33.276 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
110 | 天心区 | 坡子街街道 | 坡子街 | 坡子街衣铺街6号 | 衣铺街6号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00306864号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 4 | 185.81 | 2 | D | 原址重建 | 29.6442 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
111 | 天心区 | 坡子街街道 | 登仁桥 | 坡子街仁美园46号 | 仁美园46号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316826号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 8 | 201.58 | 2 | D | 加面重建 | 32.2528 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
112 | 天心区 | 坡子街街道 | 登仁桥 | 坡子街仁美园47号 | 仁美园47号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316827号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 6 | 151.06 | 2 | D | 加面重建 | 24.1696 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
113 | 天心区 | 坡子街街道 | 登仁桥 | 坡子街仁美园61号 | 仁美园61号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00307108号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 7 | 270.51 | 2 | D | 加面重建 | 43.2816 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
114 | 天心区 | 坡子街街道 | 登仁桥 | 坡子街芙蓉巷18号 | 芙蓉巷18号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00307029号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 31.75 | 1 | D | 维修加固 | 5.0009 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
115 | 天心区 | 坡子街街道 | 文庙坪 | 坡子街南墙湾74号 | 南墙湾74号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00306898号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 3 | 106.85 | 2 | D | 原址重建 | 17.0702 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
116 | 天心区 | 坡子街街道 | 文庙坪 | 坡子街椿树园1号 | 椿树园1号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00305537号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 59.67 | 2 | D | 原址重建 | 9.4905 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
117 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 坡子街上碧湘街54号 | 上碧湘街54号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00306957号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 102.47 | 2 | D | 原址重建 | 30.1476 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
118 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 坡子街上碧湘街111号 | 上碧湘街111号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316984号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 6 | 190.63 | 2 | D | 原址重建 | 57.1259 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
119 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 坡子街南村巷10号 | 南村巷10号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316586号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 4 | 121.96 | 2 | D | 原址重建 | 36.3994 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
120 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 坡子街马益顺巷1号 | 马益顺巷1号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00318171号 | 木结构 | 非住宅/其他 | 1 | 166.87 | 2 | D | 原址重建 | 26.4531 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
121 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 坡子街街道碧湘社区马益顺巷15号 | 马益顺巷15号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00382055号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 3 | 269.61 | 2 | C | 维修加固 | 43.1376 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
122 | 天心区 | 坡子街街道 | 西牌楼 | 百合巷7号 | 百合巷7号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 96.18 | 2 | C | 维修加固 | 13.5397 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
123 | 天心区 | 坡子街街道 | 西牌楼 | 太傅里31号 | 太傅里31号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无 | 混合 | 住宅/直管公房 | 3 | 98.05 | 2 | D | 原址重建 | 27.112 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
124 | 天心区 | 坡子街街道 | 登仁桥 | 学院街63号 | 学院街63号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 16.14 | 1 | C | 维修加固 | 2.2325 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
125 | 天心区 | 城南路 | 天心阁 | 和乐街5号 | 和乐街5号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00315386号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 18.27 | 1 | C | 维修加固 | 1.7815 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
126 | 天心区 | 坡子街街道 | 登仁桥 | 西湖路200号 | 西湖路200号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00305503号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 70.19 | 2 | C | 维修加固 | 9.8357 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
127 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 上碧湘街附21号 | 上碧湘街附21号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 92.74 | 1 | C | 维修加固 | 12.4784 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
128 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 上碧湘街66号 | 上碧湘街66号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无 | 混合 | 住宅/直管公房 | 6 | 201.05 | 1 | C | 维修加固 | 28.6319 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
129 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 上碧湘街99号 | 上碧湘街99号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 120.78 | 1 | C | 维修加固 | 15.4703 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
130 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 上碧湘街115号 | 上碧湘街115号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 94.25 | 2 | C | 维修加固 | 13.0558 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
131 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 小雨厂坪2号 | 小雨厂坪2号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316994号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 5 | 244.39 | 2 | D | 原址重建 | 67.7425 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
132 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 马益顺巷26号 | 马益顺巷26号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无 | 混合 | 住宅/直管公房 | 4 | 79.6 | 1 | D | 原址重建 | 21.93 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
133 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街 | 解放四村5号 | 解放四村5号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 33.56 | 1 | D | 原址重建 | 9.2893 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
134 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街 | 解放四村435号 | 解放四村435号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316873号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 3 | 99.47 | 1 | D | 维修加固 | 14.094 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
135 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街 | 裕南后街5-7号 | 裕南后街5-7号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字00316886号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 22.04 | 1 | D | 原址重建 | 6.0712 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
136 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街 | 裕南后街11号 | 裕南后街11号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00317317号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 86.88 | 1 | D | 原址重建 | 24.0514 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
137 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街 | 裕南后街48-50号 | 裕南后街48-50号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 46.46 | 1 | D | 原址重建 | 12.8769 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
138 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街 | 裕南街6-9号 | 裕南街6-9号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316875号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 4 | 136.01 | 1 | D | 原址重建 | 37.6175 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
139 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街 | 裕南街44号 | 裕南街44号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字00305364号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 5 | 146.31 | 1 | D | 原址重建 | 40.2569 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
140 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街 | 裕南街61-63号 | 裕南街61-63号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字00305272号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 3 | 108.08 | 1 | D | 原址重建 | 128.8311 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
141 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街 | 大椿桥28号 | 大椿桥28号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证南直字第00419号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 88.71 | 1 | D | 原址重建 | 24.5453 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
142 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山 | 宝塔山151号 | 宝塔山151号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316590号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 27.69 | 2 | C | 维修加固 | 3.586 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
143 | 天心区 | 裕南街街道 | 石子冲 | 仰天湖正街27号 | 仰天湖正街27号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316847号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 69.1 | 1 | C | 维修加固 | 9.7723 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
144 | 天心区 | 裕南街街道 | 天剑 | 扫把塘23-25号 | 扫把塘23-25号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316998号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 9 | 239.01 | 2 | C | 维修加固 | 33.6076 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
145 | 天心区 | 裕南街街道 | 天剑 | 扫把塘65-67号 | 扫把塘65-67号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316842号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 5 | 246.21 | 2 | C | 维修加固 | 33.0277 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
146 | 天心区 | 裕南街街道 | 天剑 | 扫把塘101号 | 扫把塘101号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00317000号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 27.75 | 1 | C | 维修加固 | 3.8581 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
147 | 天心区 | 裕南街街道 | 天剑 | 扫把塘131号 | 扫把塘131号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00306975号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 3 | 107.74 | 2 | C | 维修加固 | 15.1358 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
148 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山 | 宝塔山78号 | 宝塔山78号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00305273号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 55.56 | 2 | C | 维修加固 | 7.8386 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
149 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山 | 宝塔山154号 | 宝塔山154号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证南直字第000824号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 29.12 | 2 | C | 维修加固 | 3.7723 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
150 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山 | 宝塔山176、177号 | 宝塔山176、177号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316856号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 25.56 | 2 | C | 维修加固 | 3.452 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
151 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山 | 宝塔山189-190号 | 宝塔山189-190号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00331383号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 30.24 | 2 | C | 维修加固 | 3.8649 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
152 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山 | 宝塔山208号 | 宝塔山208号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第000701号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 70.9 | 2 | C | 维修加固 | 10.1224 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
153 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街 | 钟山里57号 | 钟山里57号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00382051号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 12.85 | 1 | C | 维修加固 | 1.775 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
154 | 天心区 | 赤岭路 | 新开铺 | 新市街35号 | 新市街35号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00306996号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 72.76 | 1 | C | 维修加固 | 9.6048 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
155 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街 | 裕南街73号 | 裕南街73号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00390360号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 29.91 | 1 | C | 维修加固 | 3.9179 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
156 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街 | 裕南街85号 | 裕南街85号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00305356号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 8.41 | 1 | C | 维修加固 | 1.1579 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
157 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街 | 南湖路附37号 | 南湖路附37号 | 长沙房产（集团）有限公司 | / | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 35.76 | 1 | C | 维修加固 | 5.0102 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
158 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街 | 解放四村225号 | 解放四村225号 | 长沙房产（集团）有限公司 | / | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 22.34 | 1 | D | 维修加固 | 3.026 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
159 | 天心区 | 坡子街街道 | 登仁桥 | 仁美园36-40号 | 仁美园36-40号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00306885号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 4 | 110.6 | 2 | D | 原址重建 | 33.18 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
160 | 天心区 | 坡子街街道 | 登仁桥 | 仁美园41号 | 仁美园41号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00306885号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 6 | 113.36 | 2 | D | 原址重建 | 34.008 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
161 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 马益顺巷85号 | 马益顺巷85号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00397804号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 6 | 455.73 | 3 | C | 维修加固 | 55.0632 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
162 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 锡庆里62号 | 锡庆里62号 | 长沙房产（集团）有限公司 | / | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 117.17 | 0 | C | 维修加固 | 11.7322 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
163 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘 | 湘清别墅11号 | 湘清别墅11号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第713183778号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 3 | 121.08 | 4 | D | 原址重建 | 36.324 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
164 | 天心区 | 坡子街 | 碧湘 | 马益顺巷19号 | 马益顺巷19号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00609344号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 18 | 826.84 | 5 | D | 维修加固 | 132.2944 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
165 | 天心区 | 坡子街 | 碧湘 | 马益顺巷21号 | 马益顺巷21号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00305492号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 10 | 417.15 | 4 | D | 维修加固 | 66.744 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
166 | 天心区 | 坡子街 | 碧湘 | 马益顺巷14号 | 马益顺巷14号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第709110717号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 9 | 392.91 | 4 | D | 维修加固 | 62.8656 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
167 | 天心区 | 裕南街 | 裕南街 | 解放四村630、631号 | 解放四村630、631号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00336240号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 6 | 198.49 | 4 | D | 维修加固 | 31.7584 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
168 | 天心区 | 裕南街 | 裕南街 | 解放四村636-638号 | 解放四村636-638号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第709126157号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 12 | 400.86 | 5 | D | 维修加固 | 64.1376 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
169 | 天心区 | 裕南街 | 裕南街 | 解放四村639号 | 解放四村639号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00317003号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 3 | 130.26 | 4 | D | 维修加固 | 20.8416 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
170 | 天心区 | 坡子街 | 樊西巷 | 劳动新村居民点 | 劳动新村居民点 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第709110723号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 13 | 462.63 | 5 | C | 维修加固 | 74.0208 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
171 | 天心区 | 坡子街 | 樊西巷 | 劳动新村居民点第2栋 | 劳动新村居民点第2栋 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00566877号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 9 | 360.61 | 6 | C | 维修加固 | 57.6976 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
172 | 天心区 | 城南路 | 吴家坪 | 里仁坡第3栋 | 里仁坡第3栋 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第709101837号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 4 | 213.74 | 4 | D | 维修加固 | 34.1984 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
173 | 天心区 | 坡子街 | 碧湘 | 小雨厂坪7号 | 小雨厂坪7号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00305487号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 64.89 | 5 | D | 维修加固 | 10.3824 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
174 | 天心区 | 坡子街 | 碧湘 | 小雨厂坪8号 | 小雨厂坪8号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00305447号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 6 | 237.8 | 5 | D | 维修加固 | 38.048 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
175 | 天心区 | 坡子街 | 碧湘 | 小雨厂坪9号 | 小雨厂坪9号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第708032646号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 3 | 128.31 | 4 | D | 维修加固 | 20.5296 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
176 | 天心区 | 裕南街 | 宝塔山 | 杏花园1-2号 | 杏花园1-2号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00336242号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 19 | 652.97 | 4 | D | 维修加固 | 104.4752 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
177 | 天心区 | 裕南街 | 宝塔山 | 杏花园3-4号 | 杏花园3-4号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00305424号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 19 | 619.49 | 4 | D | 维修加固 | 99.1184 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
178 | 天心区 | 裕南街 | 宝塔山 | 杏花园5-6号 | 杏花园5-6号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00317004号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 21 | 610.42 | 4 | D | 维修加固 | 97.6672 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
179 | 天心区 | 城南路 | 燕子岭 | 栗茂巷16.18.20号 | 栗茂巷16.18.20号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00507506号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 7 | 633.47 | 4 | C | 维修加固 | 101.3552 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
180 | 天心区 | 坡子街 | 太平街 | 金井巷2号 | 金井巷2号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00087518号 | 木结构 | 公有产权 | 5 | 173.26 | 2 | D | 原址重建 | 27.7216 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
181 | 天心区 | 坡子街 | 青山祠 | 青山祠104号 | 青山祠104号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00305290号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 6 | 306.03 | 2 | C | 维修加固 | 48.9648 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
182 | 天心区 | 城南路 | 吴家坪 | 里仁坡5栋 | 里仁坡5栋 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第709092441号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 3 | 91.23 | 5 | D | 维修加固 | 14.5968 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
183 | 天心区 | 坡子街 | 碧湘 | 黄兴南路105号 | 黄兴南路105号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 54.58 | 2 | C | 维修加固 | 8.7328 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
184 | 天心区 | 坡子街 | 碧湘 | 里仁园8号 | 里仁园8号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00305297号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 4 | 189.39 | 2 | C | 维修加固 | 30.3024 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
185 | 天心区 | 裕南街 | 裕南街 | 裕南街60号 | 裕南街60号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字00305272号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 4 | 170.67 | 2 | C | 维修加固 | 27.3072 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
186 | 天心区 | 裕南街 | 裕南街 | 大椿桥5号 | 大椿桥5号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证南直字第00679号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 3 | 132.72 | 1 | D | 原址重建 | 21.2352 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
187 | 天心区 | 裕南街 | 宝塔山 | 宝塔山181号 | 宝塔山181号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316593号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 11.67 | 1 | C | 维修加固 | 1.8672 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
188 | 天心区 | 城南路 | 燕子岭 | 栗茂巷15、17、19 | 栗茂巷15、17、19 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00307143号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 4 | 213.71 | 6 | D | 维修加固 | 34.1936 | 否 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
189 | 天心区 | 城南路 | 天心阁 | 城南路高正街29号 | 高正街29号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证天心字第00316528号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 107.56 | 2 | D | 维修加固 | 17.2096 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
190 | 岳麓区 | 岳麓街道 | 云麓园社区 | 麓山南路343号 | 矿山研究院岳南5村1号 | 单位/个人 |  | 混合 | 住宅/房改房 | 23 | 1735 | 4 | C | 维修加固 | 150 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
191 | 岳麓区 | 岳麓街道 | 云麓园社区 | 麓山南路343号 | 矿山研究院岳南5村2号 | 单位/个人 |  | 混合 | 住宅/房改房 | 24 | 1041 | 3 | C | 维修加固 | 150 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
192 | 岳麓区 | 岳麓街道 | 云麓园社区 | 麓山南路343号 | 矿山研究院岳南5村3号 | 单位/个人 |  | 混合 | 住宅/房改房 | 20 | 1041 | 3 | C | 维修加固 | 150 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
193 | 岳麓区 | 西湖 | 咸家湖 | 咸家湖79号 | 咸家湖79号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证岳麓字第00315274号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 3 | 138.68 | 1 | C | 维修加固 | 22.1888 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
194 | 岳麓区 | 西湖 | 咸家湖 | 咸家湖80号 | 咸家湖80号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证岳麓字第00315278号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 4 | 101.82 | 1 | C | 维修加固 | 16.2912 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
195 | 岳麓区 | 西湖 | 咸家湖 | 咸嘉湖74号1栋 | 咸嘉湖74号1栋 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证岳麓字第00315276号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 19 | 908.83 | 2 | C | 维修加固 | 145.4128 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
196 | 岳麓区 | 洋湖 | 湘坪社区 | 坪塘镇乾峰巷10号 | 坪塘镇乾峰巷10号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证雨花字第716045818号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 39 | 1659.54 | 3 | D | 维修加固 | 265.5264 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
197 | 岳麓区 | 洋湖 | 湘坪社区 | 坪塘镇乾峰巷34号 | 坪塘镇乾峰巷34号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证雨花字第716045806号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 10 | 354.59 | 2 | D | 维修加固 | 56.7344 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
198 | 岳麓区 | 洋湖 | 湘坪社区 | 坪塘镇福音塘20号 | 坪塘镇福音塘20号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证雨花字第716045812号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 22 | 946.6 | 2 | C | 维修加固 | 151.456 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
199 | 岳麓区 | 洋湖 | 湘坪社区 | 坪塘镇乾峰巷3号 | 坪塘镇乾峰巷3号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证雨花字第716045821号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 51 | 1 | C | 维修加固 | 8.16 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
200 | 开福区 | 通泰街街道 | 连升街社区 | 水道巷28号 | 水道巷28号 | 胡平、胡灿、胡早琳、朱剑辉、胡玲芝、胡义军 |  | 砌体结构 | 住宅/私房 | 4 | 108.93 | 2 | D | 原址重建 | 32.67 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
201 | 开福区 | 通泰街街道 | 轩辕殿社区 | 湘清里44号（陈孟麟） | 湘清里44号（陈孟麟） | 其他性质住宅 |  | 砌体结构 | 住宅/私房 | 1 | 64 | 2 | C | 原址重建 | 19.2 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
202 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村20栋 | 建湘新村20栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 1110 | 5 | C | 维修加固 | 166.5 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
203 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村36栋 | 建湘新村36栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 47 | 1645 | 6 | C | 维修加固 | 246.75 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
204 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村2栋 | 建湘新村2栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 1829.8 | 5 | C | 维修加固 | 274.47 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
205 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村4栋 | 建湘新村4栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 1829.8 | 5 | C | 维修加固 | 274.47 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
206 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村6栋 | 建湘新村6栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 1829.8 | 5 | C | 维修加固 | 274.47 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
207 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村11栋 | 建湘新村11栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 36 | 3024 | 6 | C | 维修加固 | 453.6 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
208 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村13栋 | 建湘新村13栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 1837.5 | 5 | C | 维修加固 | 275.62 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
209 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村14栋 | 建湘新村14栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 1837.5 | 5 | C | 维修加固 | 275.62 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
210 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村21栋 | 建湘新村21栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 1454.15 | 5 | C | 维修加固 | 218.12 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
211 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村22栋 | 建湘新村22栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 1454.15 | 5 | C | 维修加固 | 218.12 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
212 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村23栋 | 建湘新村23栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 1454.15 | 5 | C | 维修加固 | 218.12 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
213 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村24栋 | 建湘新村24栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 1454.15 | 5 | C | 维修加固 | 218.12 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
214 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村25栋 | 建湘新村25栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 2440 | 5 | C | 维修加固 | 366 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
215 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村26栋 | 建湘新村26栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 3421.56 | 5 | C | 维修加固 | 513.23 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
216 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村27栋 | 建湘新村27栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 2443.75 | 5 | C | 维修加固 | 366.56 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
217 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村28栋 | 建湘新村28栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 1732.5 | 5 | C | 维修加固 | 259.87 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
218 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村29栋 | 建湘新村29栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 30 | 1830 | 5 | C | 维修加固 | 274.5 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
219 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村42栋 | 建湘新村42栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 28 | 771.12 | 4 | C | 维修加固 | 115.66 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
220 | 开福区 | 望麓园街道 | 水风井社区 | 北墙湾2号 | 北墙湾2号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316569号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 8 | 317.14 | 2 | D | 维修加固 | 50.7424 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
221 | 开福区 | 望麓园街道 | 营盘街社区 | 蔡锷北路107号 | 蔡锷北路107号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 38.15 | 2 | C | 维修加固 | 6.104 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
222 | 开福区 | 望麓园街道 | 营盘街社区 | 蔡锷北路248号 | 蔡锷北路248号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 38.11 | 2 | C | 维修加固 | 6.0976 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
223 | 开福区 | 望麓园街道 | 营盘街社区 | 戴祠巷2号 | 戴祠巷2号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 29 | 1 | C | 维修加固 | 4.64 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
224 | 开福区 | 东风路街道 | 浏河社区 | 德雅路10号 | 德雅路10号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316553号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 57.11 | 1 | C | 维修加固 | 9.1376 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
225 | 开福区 | 东风路街道 | 浏河社区 | 德雅路118号 | 德雅路118号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00302453号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 44.44 | 1 | C | 维修加固 | 7.1104 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
226 | 开福区 | 东风路街道 | 浏河社区 | 德雅路268号 | 德雅路268号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316462号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 33.41 | 1 | C | 维修加固 | 5.3456 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
227 | 开福区 | 东风路街道 | 浏河社区 | 德雅路436号 | 德雅路436号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314705号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 52.42 | 2 | D | 原址重建 | 15.726 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
228 | 开福区 | 东风路街道 | 浏河社区 | 德雅路519号 | 德雅路519号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 30.32 | 1 | C | 维修加固 | 4.8512 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
229 | 开福区 | 望麓园街道 | 富雅坪社区 | 东兴园40号 | 东兴园40号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 9 | 317.68 | 2 | D | 原址重建 | 95.304 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
230 | 开福区 | 伍家岭街道 | 陡岭社区 | 陡岭支路40号 | 陡岭支路40号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00390040号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 1421.67 | 1 | D | 棚改征收 | 227.4672 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
231 | 开福区 | 湘雅路街道 | 文昌阁社区 | 工农街122号 | 工农街122号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316733号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 9.16 | 1 | D | 维修加固 | 1.4656 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
232 | 开福区 | 东风路街道 | 王家垅社区 | 工人新村9-14号 | 工人新村9-14号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314579号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 138.31 | 1 | D | 加面重建 | 41.493 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
233 | 开福区 | 通泰街街道 | 盐道坪社区 | 如意街2号 | 如意街2号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314700号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 66.16 | 1 | C | 维修加固 | 10.5856 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
234 | 开福区 | 望麓园街道 | 水风井社区 | 局关祠33、35、37、39、41号 | 局关祠33、35、37、39、41号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 5 | 177.61 | 2 | D | 原址重建 | 53.283 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
235 | 开福区 | 通泰街街道 | 轩辕殿社区 | 燎原巷8号 | 燎原巷8号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314424号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 5 | 192.12 | 2 | D | 加面重建 | 57.636 | 否 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
236 | 开福区 | 湘雅路街道 | 留芳岭社区 | 留芳岭39号 | 留芳岭39号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 16.45 | 1 | C | 维修加固 | 2.632 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
237 | 开福区 | 湘雅路街道 | 上麻园岭社区 | 上麻园岭90号 | 上麻园岭90号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 46.47 | 1 | D | 加面重建 | 13.941 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
238 | 开福区 | 湘雅路街道 | 文昌阁社区 | 十间头8、9号 | 十间头8、9号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 1320.77 | 2 | D | 维修加固 | 211.3232 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
239 | 开福区 | 湘雅路街道 | 文昌阁社区 | 文昌阁34号 | 文昌阁34号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 3 | 128.68 | 2 | D | 原址重建 | 38.604 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
240 | 开福区 | 通泰街街道 | 西园社区 | 西园北里48号 | 西园北里48号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00418627号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 3 | 103.31 | 2 | D | 维修加固 | 16.5296 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
241 | 开福区 | 通泰街街道 | 西园社区 | 西园北里55号 | 西园北里55号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316793号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 88.33 | 2 | D | 维修加固 | 14.1328 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
242 | 开福区 | 通泰街街道 | 西园社区 | 西园北里56号 | 西园北里56号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00305321号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 93.55 | 2 | C | 维修加固 | 14.968 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
243 | 开福区 | 通泰街街道 | 西园社区 | 西园北里60、61号 | 西园北里60、61号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316653号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 50.69 | 1 | C | 维修加固 | 8.1104 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
244 | 开福区 | 望麓园街道 | 荷花池社区 | 惜字公庄76号 | 惜字公庄76号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 11.52 | 1 | C | 维修加固 | 1.8432 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
245 | 开福区 | 伍家岭街道 | 蒋家垅社区 | 新码头路197号 | 新码头路197号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314581号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 119.73 | 1 | C | 维修加固 | 19.1568 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
246 | 开福区 | 新河街道 | 幸福桥社区 | 幸福桥30号 | 幸福桥30号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 4 | 180.01 | 2 | C | 棚改征收 | 28.8016 | [14 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
247 | 开福区 | 东风路街道 | 砚瓦池社区 | 砚瓦池13号 | 砚瓦池13号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 36.28 | 1 | C | 维修加固 | 5.8048 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
248 | 开福区 | 东风路街道 | 砚瓦池社区 | 砚瓦池后街48号 | 砚瓦池后街48号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314600号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 52.92 | 1 | C | 维修加固 | 8.4672 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
249 | 开福区 | 东风路街道 | 砚瓦池社区 | 砚瓦池后街56号 | 砚瓦池后街56号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314701号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 4 | 127.11 | 1 | C | 维修加固 | 20.3376 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
250 | 开福区 | 东风路街道 | 砚瓦池社区 | 砚瓦池后街5号 | 砚瓦池后街5号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314702号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 31.02 | 1 | C | 维修加固 | 4.9632 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
251 | 开福区 | 东风路街道 | 砚瓦池社区 | 砚瓦池正街32号 | 砚瓦池正街32号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 75.01 | 2 | C | 维修加固 | 12.0016 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
252 | 开福区 | 东风路街道 | 砚瓦池社区 | 砚正街27号 | 砚正街27号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 145.04 | 2 | C | 维修加固 | 23.2064 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
253 | 开福区 | 清水塘街道 | 花城社区 | 姚正街45号 | 姚正街45号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314729号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 42.28 | 1 | C | 维修加固 | 6.7648 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
254 | 开福区 | 清水塘街道 | 花城社区 | 姚正街90号 | 姚正街90号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314731号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 18.04 | 1 | C | 维修加固 | 2.8864 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
255 | 开福区 | 清水塘街道 | 花城社区 | 姚正街新52号 | 姚正街新52号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第003147730号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 31.29 | 1 | C | 维修加固 | 5.0064 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
256 | 开福区 | 通泰街街道 | 盐道坪社区 | 永兴街40号 | 永兴街40号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 住宅/直管公房 | 7 | 118.82 | 2 | D | 加面重建 | 35.646 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
257 | 开福区 | 湘雅路街道 | 新湘路社区 | 赵家坪12号（新15号） | 赵家坪12号（新15号） | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00305208号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 5 | 159.91 | 2 | C | 维修加固 | 25.5856 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
258 | 开福区 | 湘雅路街道 | 新湘路社区 | 赵家坪1号 | 赵家坪1号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00305243号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 27.45 | 1 | D | 加面重建 | 8.235 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
259 | 开福区 | 湘雅路街道 | 百善台社区 | 竹山园65、66、80、82号 | 竹山园65、66、80、82号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316737号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 4 | 123.22 | 1 | D | 维修加固 | 19.7152 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
260 | 开福区 | 湘雅路街道 | 百善台社区 | 竹山园78号 | 竹山园78号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 93.06 | 2 | D | 原址重建 | 27.918 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
261 | 开福区 | 通泰街街道 | 连升街社区 | 潮宗街55、43号 | 潮宗街55、43号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314533号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 3 | 107.58 | 2 | D | 原址重建 | 32.274 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
262 | 开福区 | 通泰街街道 | 连升街社区 | 潮宗街45号 | 潮宗街45号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314537号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 85.68 | 2 | D | 原址重建 | 25.704 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
263 | 开福区 | 通泰街街道 | 连升街社区 | 北正街57号 | 北正街57号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316728号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 56.06 | 2 | D | 原址重建 | 16.818 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
264 | 开福区 | 通泰街街道 | 连升街社区 | 连升街77号（原83号） | 连升街77号（原83号） | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316970号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 3 | 332.65 | 2 | C | 维修加固 | 53.224 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
265 | 开福区 | 通泰街街道 | 连升街社区 | 连升街69号 | 连升街69号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316971号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 181.27 | 2 | D | 原址重建 | 54.381 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
266 | 开福区 | 通泰街街道 | 连升街社区 | 连升街65号 | 连升街65号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316965号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 285.25 | 2 | C | 维修加固 | 45.64 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
267 | 开福区 | 通泰街街道 | 连升街社区 | 连升街27号 | 连升街27号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316972号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 67.47 | 2 | C | 维修加固 | 10.7952 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
268 | 开福区 | 通泰街街道 | 轩辕殿社区 | 春风街新36号 | 春风街新36号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316583号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 9 | 317.11 | 2 | D | 原址重建 | 95.133 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
269 | 开福区 | 望麓园街道 | 营盘街社区 | 蔡锷北路71号 | 蔡锷北路71号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314482号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 26.54 | 2 | C | 维修加固 | 4.2464 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
270 | 开福区 | 望麓园街道 | 荷花池社区 | 荷花池137号 | 荷花池137号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314460号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 5 | 129.83 | 2 | D | 原址重建 | 38.949 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
271 | 开福区 | 望麓园街道 | 水风井社区 | 协和里4号 | 协和里4号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316264号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 425.84 | 2 | C | 维修加固 | 68.1344 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
272 | 开福区 | 湘雅路街道 | 文昌阁社区 | 十间头10号 | 十间头10号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00418609号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 193.56 | 2 | D | 原址重建 | 58.068 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
273 | 开福区 | 湘雅路街道 | 文昌阁社区 | 十间头12号（新37号） | 十间头12号（新37号） | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316762号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 5 | 269.25 | 2 | D | 维修加固 | 43.08 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
274 | 开福区 | 湘雅路街道 | 文昌阁社区 | 十间头13-17号 | 十间头13-17号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316710号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 8 | 264.66 | 2 | D | 原址重建 | 79.398 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
275 | 开福区 | 湘雅路街道 | 文昌阁社区 | 十间头13号（39号）（新54号） | 十间头13号（39号）（新54号） | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316746号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 64.84 | 2 | D | 原址重建 | 19.452 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
276 | 开福区 | 湘雅路街道 | 文昌阁社区 | 十间头16号（老39、34号）（新69号） | 十间头16号（老39、34号）（新69号） | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316743号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 3 | 100.6 | 2 | D | 原址重建 | 30.18 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
277 | 开福区 | 湘雅路街道 | 文昌阁社区 | 十间头25号（老31号）新36号 | 十间头25号（老31号）新36号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316741号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 93.21 | 2 | D | 原址重建 | 27.963 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
278 | 开福区 | 湘雅路街道 | 文昌阁社区 | 十间头30号（老22号）新63号 | 十间头30号（老22号）新63号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316700号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 46.29 | 2 | D | 原址重建 | 13.887 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
279 | 开福区 | 湘雅路街道 | 文昌阁社区 | 十间头新49-51号 | 十间头新49-51号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316735号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 4 | 167.13 | 2 | D | 维修加固 | 26.7408 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
280 | 开福区 | 湘雅路街道 | 文昌阁社区 | 十间头新53-57号 | 十间头新53-57号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316777号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 10 | 402.02 | 2 | D | 原址重建 | 120.606 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
281 | 开福区 | 望麓园街道 | 水风井社区 | 局后街10号 | 局后街10号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316557号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 3 | 119.24 | 2 | D | 原址重建 | 35.772 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
282 | 开福区 | 望麓园街道 | 水风井社区 | 局后街24号 | 局后街24号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316562号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 4 | 90.45 | 1 | D | 原址重建 | 27.135 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
283 | 开福区 | 望麓园街道 | 营盘街社区 | 蔡锷北路7号 | 蔡锷北路7号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 非住宅/其他 | 1 | 15.51 | 2 | D | 维修加固 | 5.68 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
284 | 开福区 | 东风路街道 | 浏河社区 | 德雅路42号 | 德雅路42号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314590号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 35.09 | 1 | C | 维修加固 | 5.6144 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
285 | 开福区 | 通泰街街道 | 盐道坪社区 | 堤下街171号 | 堤下街171号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 23.84 | 2 | D | 原址重建 | 7.152 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
286 | 开福区 | 望麓园街道 | 富雅坪社区 | 红墙巷32号68号 | 红墙巷32号68号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 35.5 | 2 | C | 维修加固 | 5.68 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
287 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村8栋 | 建湘新村8栋 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第709094925号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 15 | 622.56 | 5 | C | 棚改征收 | 99.6096 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
288 | 开福区 | 湘雅路街道 | 新湘路社区 | 彭家井51号 | 彭家井51号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00305235号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 16.46 | 1 | D | 维修加固 | 2.6336 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
289 | 开福区 | 望麓园街道 | 荷花池社区 | 望麓园4栋 | 望麓园4栋 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316127号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 2 | 61.51 | 5 | C | 维修加固 | 9.8416 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
290 | 开福区 | 东风路街道 | 砚瓦池社区 | 砚瓦池居民点1栋 | 砚瓦池居民点1栋 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第709158453号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 9 | 276.95 | 5 | C | 维修加固 | 44.312 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
291 | 开福区 | 通泰街街道 | 盐道坪社区 | 接贵街49号 | 接贵街49号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 住宅/直管公房 | 1 | 263.2 | 4 | C | 维修加固 | 42.112 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
292 | 开福区 | 通泰街街道 | 盐道坪社区 | 西长街46号 | 西长街46号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 非住宅/其他 | 1 | 405.13 | 7 | C | 维修加固 | 64.8208 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
293 | 开福区 | 伍家岭街道 | 建湘新村社区 | 建湘新村15栋 | 建湘新村15栋 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 混合 | 住宅/直管公房 | 9 | 493.56 | 5 | C | 棚改征收 | 78.9696 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
294 | 开福区 | 通泰街街道 | 盐道坪社区 | 西长街236号 | 西长街236号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 21.13 | 2 | C | 维修加固 | 3.3808 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
295 | 开福区 | 通泰街街道 | 轩辕殿社区 | 湘清里12号 | 湘清里12号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316478号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 7 | 328.61 | 2 | D | 原址重建 | 98.583 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
296 | 开福区 | 东风路街道 | 王家垅社区 | 东风路310号1栋 | 东风路310号1栋 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第711163356号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 15 | 570.71 | 5 | D | 原址重建 | 171.213 | 是 | [13 empty] | 公私 夹杂 | 1 | 是
297 | 开福区 | 东风路街道 | 王家垅社区 | 东风路312号2栋 | 东风路312号2栋 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314582号 | 混合 | 住宅/直管公房 | 28 | 1215.78 | 3 | D | 原址重建 | 364.734 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
298 | 开福区 | 东风路街道 | 王家垅社区 | 东风路六条巷3号 | 东风路六条巷3号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314562号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 29 | 1215.78 | 3 | D | 原址重建 | 364.734 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
299 | 开福区 | 青竹湖街道 | 霞凝社区 | 霞凝港40号（1） | 霞凝港40号（1） | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314564号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 371.45 | 2 | C | 棚改征收 | 59.432 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
300 | 开福区 | 青竹湖街道 | 霞凝社区 | 霞凝巷6栋 | 霞凝巷6栋 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314567号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 61.9 | 1 | C | 棚改征收 | 9.904 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
301 | 开福区 | 青竹湖街道 | 霞凝社区 | 霞凝原菌肥厂 | 霞凝原菌肥厂 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314572号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 5 | 154.2 | 1 | D | 棚改征收 | 24.672 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
302 | 开福区 | 通泰街街道 | 盐道坪社区 | 如意街16号 | 如意街16号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314699号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 9 | 246.27 | 2 | C | 棚改征收 | 73.881 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
303 | 开福区 | 通泰街街道 | 盐道坪社区 | 茶馆巷新15号 | 茶馆巷新15号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 3 | 62.16 | 2 | D | 棚改征收 | 18.648 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
304 | 开福区 | 通泰街街道 | 盐道坪社区 | 茶馆巷新9号 | 茶馆巷新9号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 无证 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 48 | 2 | D | 棚改征收 | 14.4 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
305 | 开福区 | 通泰街街道 | 盐道坪社区 | 茶馆巷新10号 | 茶馆巷新10号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314688号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 3 | 223.87 | 2 | C | 棚改征收 | 35.8192 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
306 | 开福区 | 通泰街街道 | 盐道坪社区 | 茶馆巷新11号 | 茶馆巷新11号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314685号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 4 | 128.84 | 2 | C | 棚改征收 | 20.6144 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
307 | 开福区 | 通泰街街道 | 盐道坪社区 | 茶馆巷新14号 | 茶馆巷新14号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314687号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 64.97 | 2 | C | 棚改征收 | 10.3952 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
308 | 开福区 | 通泰街街道 | 盐道坪社区 | 茶馆巷新20号 | 茶馆巷新20号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00314686号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 3 | 139.63 | 1 | C | 棚改征收 | 41.889 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
309 | 开福区 | 通泰街街道 | 盐道坪社区 | 茶馆巷新4号 | 茶馆巷新4号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316079号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 6 | 272.05 | 2 | D | 棚改征收 | 43.528 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
310 | 开福区 | 通泰街街道 | 轩辕殿社区 | 同仁里14号 | 同仁里14号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316473号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 1 | 139.13 | 2 | D | 棚改征收 | 41.739 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
311 | 开福区 | 通泰街街道 | 轩辕殿社区 | 同仁里20号 | 同仁里20号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316483号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 8 | 255.72 | 2 | D | 棚改征收 | 76.716 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
312 | 开福区 | 通泰街街道 | 轩辕殿社区 | 同仁里3号 | 同仁里3号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316474号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 4 | 274.58 | 2 | C | 棚改征收 | 82.374 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
313 | 开福区 | 通泰街街道 | 轩辕殿社区 | 同仁里5号 | 同仁里5号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316479号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 2 | 39.59 | 1 | C | 棚改征收 | 6.3344 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
314 | 开福区 | 通泰街街道 | 轩辕殿社区 | 同仁里7号 | 同仁里7号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第713152303号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 12 | 293.33 | 2 | D | 棚改征收 | 87.999 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
315 | 开福区 | 通泰街街道 | 轩辕殿社区 | 同仁里9号 | 同仁里9号 | 长沙房产（集团）有限公司 | 长房权证开福字第00316574号 | 木结构 | 住宅/直管公房 | 7 | 215.21 | 2 | C | 棚改征收 | 64.563 | 否 | [14 empty] | 1 | 是
316 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 二区公共厕所、 垃圾场 | 个人 |  | 混合 | 非住宅/公共建筑 | 2 | 106.04 | 2 | C | 棚改征收 | 137.852 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
317 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 二区工棚 | 个人 |  | 混合 | 非住宅/公共建筑 | 14 | 419.92 | 2 | D | 棚改征收 | 545.896 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
318 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 一区工棚 | 个人 |  | 混合 | 非住宅/公共建筑 | 2 | 236.8 | 1 | D | 棚改征收 | 307.84 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
319 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 一区公共垃圾场 | 个人 |  | 混合 | 非住宅/公共建筑 | 8 | 164.84 | 2 | D | 棚改征收 | 214.292 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
320 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 液化气站工棚 | 个人 |  | 混合 | 非住宅/公共建筑 | 5 | 184.43 | 1 | D | 棚改征收 | 239.759 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
321 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 长沙正圆动力配件有限责任公司集体宿舍1栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 75 | 1779.54 | 3 | D | 棚改征收 | 2313.402 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
322 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 长沙正圆动力配件有限责任公司集体宿舍2栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 75 | 1779.54 | 3 | D | 棚改征收 | 2313.402 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
323 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 长沙正圆动力配件有限责任公司集体宿舍3栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 75 | 2569.71 | 3 | D | 棚改征收 | 3340.623 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
324 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 正圆社区2栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 6 | 751.2 | 3 | D | 棚改征收 | 976.56 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
325 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 正圆社区3栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 18 | 751.2 | 3 | D | 棚改征收 | 976.56 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
326 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 正圆社区4栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 18 | 751.2 | 3 | D | 棚改征收 | 976.56 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
327 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 正圆社区5栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 18 | 751.2 | 3 | D | 棚改征收 | 976.56 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
328 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 正圆社区9栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 18 | 624.39 | 3 | D | 棚改征收 | 811.707 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
329 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 长沙正圆动力配件有限责任公司集体宿舍10栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 18 | 624.39 | 3 | D | 棚改征收 | 811.707 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
330 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 正圆社区14栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 24 | 1036 | 4 | D | 棚改征收 | 1346.8 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
331 | 雨花区 | 雨花亭街道 | 正圆社区 | 雨花亭街道正圆小区 | 正圆社区15栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 24 | 1036 | 4 | D | 棚改征收 | 1346.8 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
332 | 雨花区 | 井湾子街道 | 井圭路社区 | 六公司五处井圭路22号 | 省建六公司五处 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 135 | 3400 | 6 | D | 棚改征收 | 4420 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
333 | 雨花区 | 圭塘街道 | 体院路社区 | 体院路71号 | 湖南体育职业学院职工宿舍40栋（家属楼2号栋） | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 60 | 5090.64 | 6 | D | 棚改征收 | 6617.832 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
334 | 雨花区 | 圭塘街道 | 长重社区 | 东二环一段56号 | 长沙市国资公司长重3区16栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 16 | 877.88 | 4 | C | 维修加固 | 87.78 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
335 | 雨花区 | 圭塘街道 | 长重社区 | 东二环一段56号 | 长沙市国资公司长重4区16栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 40 | 2183.9 | 5 | D | 维修加固 | 218.39 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
336 | 雨花区 | 左家塘 | 左家塘 | 长岭上169-172号 | 长岭上169-172号 | 长沙房产（集团）有限公司 |  | 混合 | 住宅/直管公房 | 4 | 112.99 | 1 | C | 维修加固 | 1.81 | 是 | [14 empty] | 1 | 是
337 | 雨花区 | 圭塘街道 | 长重社区 | 东二环一段56号 | 长沙市国资公司长重4区14栋 | 私有 |  | 混合 | 住宅/私房 | 40 | 2627.73 | 5 | D | 维修加固 | 262.77 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
338 | 雨花区 | 圭塘街道 | 长重社区 | 东二环一段56号 | 长沙市国资公司长重4区15栋 | 私有 |  | 混合 | 住宅/私房 | 50 | 2707.9 | 5 | D | 维修加固 | 270.79 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
339 | 雨花区 | 砂子塘街道 | 金科园社区 | 砂子塘街道金科家园 | 金科家园6#栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 36 | 2839.29 | 6 | C | 原址重建 | 851.787 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
340 | 雨花区 | 砂子塘街道 | 金科园社区 | 砂子塘街道金科家园 | 金科家园7#栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 24 | 1966.51 | 6 | C | 原址重建 | 589.953 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
341 | 雨花区 | 砂子塘街道 | 金科园社区 | 砂子塘街道金科家园 | 金科家园22#栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 40 | 1995.65 | 5 | C | 原址重建 | 598.695 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
342 | 雨花区 | 砂子塘街道 | 砂子塘社区 | 砂子塘社区 | 砂子塘社区50栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 24 | 952.08 | 4 | D | 原址重建 | 285.624 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
343 | 雨花区 | 砂子塘街道 | 砂子塘社区 | 砂子塘社区 | 砂子塘社区22栋 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 48 | 3313.62 | 6 | D | 原址重建 | 994.086 | 是 | [14 empty] | 1 | 否
344 | 望城区 | 黄金园街道 | 英雄岭村 | 英雄岭村梨树塘组 | 水磨砖厂房屋 | 长沙市文旅广局 | 望国用（2007）第031号 | 混合 | 划拨 | 1 | 314.5 | 1 | D | 拆除 | 29.77 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
345 | 望城区 | 黄金园街道 | 英雄岭村 | 英雄岭村梨树塘组 | 锦绣园商店房屋 | 龙泽 | 湘(2021)第0020431号 | 混合 | 出让 | 1 | 437.76 | 1 | D | 拆除 | 30.34 | 否 | [14 empty] | 1 | 否
346 | 长沙县 | 㮾梨 | 陶公庙 | 陶公庙横街 | 横街一居民点 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 12 | 729 | 2 | D | 原址重建 |  | 是 | [14 empty] | 1 | 否
347 | 长沙县 | 㮾梨 | 陶公庙 | 陶公庙横街 | 横街三居民点 | 个人 |  | 混合 | 住宅/私房 | 14 | 598 | 2 | D | 原址重建 |  | 是 | [14 empty] | 1 | 否
348 | 浏阳市 | 荷花 | 南市 | 南市社区麻纺厂小区 | 麻纺厂小区宿舍楼 | 原浏阳河苎麻纺织有限公司/张松敏 |  | 混合 | 私有 | 0 | 1000 | 3 | C | 拆除 | 资金投入为自筹 | 否 | [14 empty] | 1 | 否