## Sheet1
芙蓉区2020年“一圈两场三道”停车场建设情况公示表
填报单位：芙蓉区住房和城乡建设局
序号 | 停车场名称 | 地址 | 分布情况 | 泊位数 | 投资 类型 | 项目情况 |  |  | 停车场类型 (公共类或配建类）
[6 empty] | 具体进度或工程节点 | 竣工日期 | 验收日期
1 | 张公岭消防站项目 | 马坡岭街道 | 地面一层，24个车位 | 24 | 区财政 | 已完工 | 2020.11.16 | 2020.11.20 | 公共类
2 | 芙蓉区文体中心建设项目 | 马王堆街道浏阳河大道 | 地下一层，99个车位 | 99 | 区财政 | 土建主体全部封顶，达到新建配套停车场验收标准 | 2020.4.2 | 2020.6.17 | 公共类
3 | 火炬村安置 小区一号地块 | 马王堆街道火炬村 | 地下1层960个，地上129个，幼儿园15个，出租车停车位22个 | 1126 | 自筹 | 一期已完工，并交付使用，二期土建主体全部封顶，达到新建配套停车场验收标准 | 一期2019.7.15，二期2020.7.21 | 2020.9.14 | 配建类
4 | 4号安置 小区一期 | 东湖街道 | 地上68个， 地下室1层 1609个 | 1609 | 自筹 | 土建主体全部封顶，达到新建配套停车场验收标准 | 2020.6.1 | 2020.9.14 | 配建类
5 | 世茂广场 | 五一路与建湘路交汇处 | 地下1层至4层 | 900 | 社会投资 | 已完工 | 2020.3.26 | 2020.6.17 | 公共类
6 | 湖南文化广场 | 文艺路街道韶山北路137# | 负一层：154辆 负二层：117辆 负三层：121辆负四层：99辆 地面 ：16辆 | 507 | 社会投资 | 土建主体全部封顶，达到新建配套停车场验收标准 | 2020.10.24 | 2020.11.18 | 公共类
7 | 东盈商业广场 | 火星街道 长沙市芙蓉区远大一路730号 | 负一层271个，负二层257个，共528个 | 528 | 社会投资 | 已完工投入使用 | 2019.7.20 | 2020.5.14 | 公共类
8 | 汇城东景 | 长沙市芙蓉区远大一路996号 | 地下两层，负一165，负二243 | 408 | 社会投资 | 土建主体封顶，达到新建配套停车场验收标准 | 2020.11.18 | 2020.11.20 | 配建类
9 | 芙蓉区汤家岭社区与凌霄社区老旧小区配套基础设施建设项目 | 汤家岭社区 与凌霄社区 | 小区外围和内部地面停车位500个 | 500 | 中央资金 区财政 | 已完工 | 2020.4 | 2020.5.14 | 配建类
填报人：李佳徽 联系方式：84683893 填报时间：2020年12月9日